## Slide 1: «Оптимизация процесса работы с документацией воспитателя в ДОО»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 209»
Руководитель проекта:
Ламова О.О.- старший воспитатель
Команда проекта:
Абрамова Е.В.-воспитатель,
Дудка Л.Н.-воспитатель
Шелевейстрова Н.В.-воспитатель

## Slide 2: Паспорт проекта

## Slide 3: Команда проекта
Абрамова Елена Владимировна – воспитатель
Дудка Лина Николаевна - воспитатель
Ламова Ольга Олеговна - руководитель проекта
(старший воспитатель)
Шелевейстрова Наталья Владимировна - воспитатель
Солодовникова Светлана Аркадьевна - куратор проекта

## Slide 4: Пирамида проблем
1. Необходимость поиска рациональных методов и средств совершенствования процесса ведения документации в ДОУ.
2. Потеря времени при проведении процесса ведения документации в ДОУ
3. Стандартизация ежедневных операций
процесса ведения документации
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень Образовательной организации

## Slide 6: Анализ проблем
№ | Проблема | Первопричина | Решение
1 | Отсутствие интернета | Неполадки с сетью | Доступ в интернет с другого устройства
2 | Некорректное /неполное/не точное размещение материалов в облаке | Нехватка времени Владение ИКТ на слабом уровне | Повышение квалификации по данной теме

## Slide 7: Анализ проблем
№ | Проблема | Первопричина | Решение
1 | Отсутствие интернета | Неполадки с сетью | Доступ в интернет с другого устройства
2 | Некорректное /неполное/ не точное размещение материалов в облаке | Нехватка времени Владение ИКТ на слабом уровне | Повышение квалификации по данной теме

## Slide 8: План мероприятий по устранению проблем
Мероприятие | сроки | ответственный | статус
Повышение квалификации педагога по данной теме Самообразование | Постоянно Постоянно | Заведующий Старший воспитатель | Выполнено Выполнено

## Slide 9: Достигнутые результаты
Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель
1. Оптимизация времени при ежедневном ведении документации | 3 ч | 1 ч
2. Увеличить время практической деятельности в работе воспитателя | 1 ч | 3 ч
3. Сократить затраты приобретение расходных материалов на оформление документов | 3000 руб. (ежемесячно) | 0 руб. (ежемесячно)

## Slide 10: Достигнутые результаты
ЭФФЕКТЫ:
База готовых документов на год
Сократилось время на заполнение документов
Увеличилось время практической деятельности в работе воспитателя
Снизились затраты на приобретение расходных материалов для ведения документации

## Slide 11: Мониторинг
Наименование цели, ед. изм. | Было | Стало
1. Время при ежедневном ведении документации | 3 ч | 1 ч
2. Время практической деятельности в работе воспитателя | 1 ч | 3 ч
3.Затраты на приобретение расходных материалов на оформление документов | 3000 руб. (ежемесячно) | 0 руб. (ежемесячно)

## Slide 12: Карта текущего состояния процесса «было»

## Slide 13: Достигнутые результаты «стало»

## Slide 14: Результаты проекта
Сокращение времени при ежедневном ведении документации
Упорядоченное расположение папок на компьютерном мониторе
Стандартизация ежедневных операций при ведении документов
Повышение удовлетворенности качеством ведения документации